## todo
Designation | Type | Duree estimee | Duree reelle | Categorie
Choix techno | Environnement | 5 | 10 | Environnement
Chargement des données | Préparation | 2880 | 3000 | Développement
Prétraitement des images | Traitement | 4320 | 4320 | Développement
Annotation des données | Annotation | 5760 | 5760 | Développement
Entraînement du modèle | Entraînement | 7200 | 8640 | Machine Learning
Détection d'objets | Traitement | 2880 | 2880 | Machine Learning
Développement de l'interface (GUI) | Interface Utilisateur | 7200 | 4800 | Développement Front-end
Développement de l'interface (CLI) | Interface Utilisateur | 2880 | 2880 | Développement Back-end
Optimisation et performance | Optimisation | 4320 | 5040 | Performance
Documentation et gestion de projet | Documentation | 2880 | 2880 | Gestion de projet

## type
Type
Environnement
BD
Affichage
Metier
Integration
Conception

## temps
Duree estimee | Duree reelle | Ecart
40325 | 40210 | 115